## Start Here
07 / CAPEX BUSINESS CASE
ประเมินการลงทุนและจัดทำ Business Case · Professional Edition · Sample data included
เริ่มใช้งานใน 5 ขั้นตอน
1 · COPY | เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้ แล้วทำสำเนาสำหรับโครงการ/องค์กรของคุณ
2 · INPUT | แทนที่ข้อมูลตัวอย่างในช่องสีเหลือง โดยเริ่มจาก Baseline และ Assumptions
3 · REVIEW | ตรวจสูตรและสมมติฐานกับเจ้าของข้อมูลหรือ Finance ก่อนใช้ตัดสินใจ
4 · DECIDE | อ่าน Dashboard, Management Insight และ Scenario เพื่อเลือกสิ่งที่ต้องทำ
5 · ACT | ระบุเจ้าของ กำหนดเส้นตาย และติดตามผลใน Action Plan
โครงสร้างไฟล์
Tab | หน้าที่ | สี | สิ่งที่ต้องทำ
Assumptions | สมมติฐานการลงทุนและเกณฑ์อนุมัติ | เหลือง = กรอก / ฟ้า = สูตร | แทนข้อมูลตัวอย่าง
Cash Flow | กระแสเงินสด 8 ปี | เหลือง = กรอก / ฟ้า = สูตร | แทนข้อมูลตัวอย่าง
Dashboard | NPV, IRR, Payback และ PI | เหลือง = กรอก / ฟ้า = สูตร | แทนข้อมูลตัวอย่าง
Scenario | Downside/Base/Upside | เหลือง = กรอก / ฟ้า = สูตร | แทนข้อมูลตัวอย่าง
Assumption Log | แหล่งข้อมูลและความเชื่อมั่น | เหลือง = กรอก / ฟ้า = สูตร | แทนข้อมูลตัวอย่าง
Action Plan | งานก่อน Investment Gate | เหลือง = กรอก / ฟ้า = สูตร | แทนข้อมูลตัวอย่าง
หลักคิดที่ใช้
01 | ใช้ Incremental Cash Flow ไม่ใช้รายได้รวม
02 | Discount Rate ต้องสะท้อนความเสี่ยง
03 | ทดสอบ Downside และความสามารถในการกลับลำก่อนอนุมัติ
การใช้งานและข้อจำกัด
ใช้ฟรี ปรับใช้ และแชร์ต่อได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน · รองรับ Excel และการ Import เข้า Google Sheets · สูตรและคำแนะนำเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ ไม่แทนการตรวจสอบด้านบัญชี กฎหมาย ความปลอดภัย หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง · ThinkToFinish — Measure → Understand → Decide → Act → Finish

## Assumptions
BUSINESS CASE ASSUMPTIONS
แทนสมมติฐานตัวอย่างและแนบ Source ทุกตัวขับสำคัญ
Assumption | Value | Unit | Confidence | Source / Rationale
Project | Distribution Automation | text | High | ระบุใบเสนอราคา วิจัยตลาด หรือ Owner
Initial CAPEX | 15000000 | THB | Medium | ระบุใบเสนอราคา วิจัยตลาด หรือ Owner
Initial Working Capital | 1500000 | THB | Medium | ระบุใบเสนอราคา วิจัยตลาด หรือ Owner
Discount Rate | 10% | % | High | ระบุใบเสนอราคา วิจัยตลาด หรือ Owner
Horizon | 8 | years | High | ระบุใบเสนอราคา วิจัยตลาด หรือ Owner
Terminal / Salvage Value | 1000000 | THB | Low | ระบุใบเสนอราคา วิจัยตลาด หรือ Owner
Approval NPV Threshold | 0 | THB | High | ระบุใบเสนอราคา วิจัยตลาด หรือ Owner
Approval IRR Threshold | 15% | % | High | ระบุใบเสนอราคา วิจัยตลาด หรือ Owner
Max Payback | 5 | years | High | ระบุใบเสนอราคา วิจัยตลาด หรือ Owner

## Cash Flow
INCREMENTAL CASH FLOW
Year 0–8 · Net Cash Flow หลังต้นทุนและการลงทุนเพิ่ม
Year | Revenue / Benefit | Operating Cost | Maintenance | Other Cash Flow | Net Cash Flow | Discount Factor | Present Value | Cumulative | Paid Back?
0 | 0 | 0 | 0 | -16500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 5500000 | 2500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 6200000 | 2700000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6800000 | 2850000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 7200000 | 3000000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 7600000 | 3150000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7900000 | 3300000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 8200000 | 3450000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8500000 | 3600000 | 850000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Dashboard
INVESTMENT DASHBOARD
ตัวเลขบวกอย่างเดียวไม่พอ ต้องผ่าน Threshold และ Downside
NPV | IRR | PAYBACK YEARS | PROFITABILITY INDEX | DECISION
0 | 0% | 0 | 0 | 0
MANAGEMENT INSIGHT
0

## Scenario
CAPEX SCENARIOS
ทดสอบ Revenue, OPEX และ CAPEX ก่อน Investment Gate
[8 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Scenario | Revenue Factor | OPEX Factor | CAPEX Factor | Approx. NPV | Approx. IRR | Decision | Assumption | Y0 Cash Flow | Y1 Cash Flow | Y2 Cash Flow | Y3 Cash Flow | Y4 Cash Flow | Y5 Cash Flow | Y6 Cash Flow | Y7 Cash Flow | Y8 Cash Flow
Downside | 75% | 115% | 112% | 0 | 0% | 0 | ปรับ factor ด้วยข้อมูลตลาด/ใบเสนอราคา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Base | 100% | 100% | 100% | 0 | 0% | 0 | ปรับ factor ด้วยข้อมูลตลาด/ใบเสนอราคา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upside | 118% | 95% | 95% | 0 | 0% | 0 | ปรับ factor ด้วยข้อมูลตลาด/ใบเสนอราคา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Assumption Log
ASSUMPTION & VALIDATION LOG
ลดความไม่แน่นอนของตัวขับที่เปลี่ยน Decision
ID | Assumption | Base Value | Range | Confidence | Owner | Due | Validation Method
A-01 | Demand / utilization | Base forecast | -25% to +18% | Medium | ระบุ Owner | 2026-09-22 | ระบุ test / source
A-02 | Supplier CAPEX quote | 15.0m | +/-12% | Medium | ระบุ Owner | 2026-10-02 | ระบุ test / source
A-03 | Annual operating cost | 2.5m year 1 | +15% | Medium | ระบุ Owner | 2026-10-12 | ระบุ test / source
A-04 | Discount rate | 10% | 8–15% | High | ระบุ Owner | 2026-10-22 | ระบุ test / source
A-05 | Terminal value | 1.0m | 0–2.0m | Low | ระบุ Owner | 2026-11-01 | ระบุ test / source

## Action Plan
ACTION PLAN
เปลี่ยน Insight ให้เป็นงานที่มีเจ้าของและเส้นตาย
Priority | Trigger / Finding | Recommended Action | Owner | Due Date | Status | Evidence / Result
P1 | Downside NPV < 0 | ออกแบบ Stage Gate, pilot หรือ option ที่ลด irreversible CAPEX | ระบุเจ้าของ | 2026-09-19 | Not Started
P1 | IRR ต่ำกว่าเกณฑ์ | ทบทวน demand, price, CAPEX และ OPEX จากแหล่งข้อมูลอิสระ | ระบุเจ้าของ | 2026-09-26 | Not Started
P1 | Critical assumption confidence ต่ำ | Validate ก่อนอนุมัติ ไม่ชดเชยด้วยการเพิ่มตัวเลข benefit | ระบุเจ้าของ | 2026-10-03 | Not Started
P2 | Payback เกินเกณฑ์ | พิจารณา phasing, lease, outsource หรือ scope ที่เล็กลง | ระบุเจ้าของ | 2026-10-10 | Not Started
P3 | ผ่านทุกเกณฑ์ | ยืนยัน Funding, Benefit Owner และ post-investment review dates | ระบุเจ้าของ | 2026-10-17 | Not Started