## Start Here
10 / ENTERPRISE RISK
ประเมินความเสี่ยงและติดตามแผนตอบสนอง · Professional Edition · Sample data included
เริ่มใช้งานใน 5 ขั้นตอน
1 · COPY | เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้ แล้วทำสำเนาสำหรับโครงการ/องค์กรของคุณ
2 · INPUT | แทนที่ข้อมูลตัวอย่างในช่องสีเหลือง โดยเริ่มจาก Baseline และ Assumptions
3 · REVIEW | ตรวจสูตรและสมมติฐานกับเจ้าของข้อมูลหรือ Finance ก่อนใช้ตัดสินใจ
4 · DECIDE | อ่าน Dashboard, Management Insight และ Scenario เพื่อเลือกสิ่งที่ต้องทำ
5 · ACT | ระบุเจ้าของ กำหนดเส้นตาย และติดตามผลใน Action Plan
โครงสร้างไฟล์
Tab | หน้าที่ | สี | สิ่งที่ต้องทำ
Risk Register | ระบุเหตุการณ์ สาเหตุ ผลกระทบ และ Control | เหลือง = กรอก / ฟ้า = สูตร | แทนข้อมูลตัวอย่าง
Heatmap | ดูการกระจาย Likelihood × Impact | เหลือง = กรอก / ฟ้า = สูตร | แทนข้อมูลตัวอย่าง
Dashboard | Residual Exposure และ Overdue | เหลือง = กรอก / ฟ้า = สูตร | แทนข้อมูลตัวอย่าง
Scenario | ผลจาก Control Improvement | เหลือง = กรอก / ฟ้า = สูตร | แทนข้อมูลตัวอย่าง
Treatment Plan | ติดตามการลดความเสี่ยง | เหลือง = กรอก / ฟ้า = สูตร | แทนข้อมูลตัวอย่าง
Action Plan | Management actions | เหลือง = กรอก / ฟ้า = สูตร | แทนข้อมูลตัวอย่าง
หลักคิดที่ใช้
01 | เขียน Risk เป็น Cause → Event → Impact
02 | ประเมิน Residual หลัง Existing Control
03 | Risk Acceptance ต้องมีผู้มีอำนาจอนุมัติและวันทบทวน
การใช้งานและข้อจำกัด
ใช้ฟรี ปรับใช้ และแชร์ต่อได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน · รองรับ Excel และการ Import เข้า Google Sheets · สูตรและคำแนะนำเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ ไม่แทนการตรวจสอบด้านบัญชี กฎหมาย ความปลอดภัย หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง · ThinkToFinish — Measure → Understand → Decide → Act → Finish

## Risk Register
ENTERPRISE RISK REGISTER
Likelihood/Impact 1–5 · Control Effectiveness 0–100%
ID | Category | Risk Event | Cause | Consequence | Likelihood | Impact | Velocity | Control Eff. | Inherent | Residual | Band | Owner | Due | Status | Response | Financial Impact | Expected Loss
R-01 | Cyber | Ransomware disrupts operations | phishing/control gap | service outage and recovery cost | 4 | 5 | 5 | 45% | 0 | 0 | 0 | CISO | 2026-09-26 | Open | Mitigate | 30000000 | 0
R-02 | Strategic | Transformation fails adoption | weak sponsorship | benefits not realized | 4 | 4 | 3 | 30% | 0 | 0 | 0 | COO | 2026-10-10 | Open | Mitigate | 18000000 | 0
R-03 | Vendor | Critical supplier outage | single dependency | delivery/service interruption | 3 | 5 | 4 | 40% | 0 | 0 | 0 | Procurement | 2026-10-24 | Open | Mitigate | 12000000 | 0
R-04 | Compliance | Personal data mishandled | process/control failure | fine and trust impact | 3 | 5 | 5 | 55% | 0 | 0 | 0 | DPO | 2026-11-07 | Open | Mitigate | 20000000 | 0
R-05 | People | Key talent attrition | capacity/market pressure | delivery delay | 4 | 3 | 3 | 25% | 0 | 0 | 0 | HR | 2026-11-21 | Open | Mitigate | 8000000 | 0
R-06 | Financial | Project cost overrun | estimate and scope change | budget pressure | 4 | 4 | 3 | 35% | 0 | 0 | 0 | CFO | 2026-12-05 | Open | Mitigate | 15000000 | 0
R-07 | Operational | Core system incident | technical debt | customer disruption | 3 | 5 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | CIO | 2026-12-19 | Open | Mitigate | 25000000 | 0
R-08 | Market | Demand below forecast | market shift | revenue shortfall | 3 | 4 | 2 | 20% | 0 | 0 | 0 | Sales | 2027-01-02 | Open | Mitigate | 22000000 | 0

## Heatmap
INHERENT RISK HEATMAP
จำนวนความเสี่ยงตาม Likelihood และ Impact ก่อน Existing Control
Impact → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Likelihood
Likelihood 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
Likelihood 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Likelihood 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Likelihood 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Likelihood 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Heatmap แสดง Inherent likelihood/impact เพื่อให้เห็นจุดรวมความเสี่ยง ส่วน Dashboard ใช้ Residual score หลัง Control เพื่อจัดลำดับการจัดการ

## Dashboard
RISK DASHBOARD
Focus on residual exposure, velocity and overdue treatment
TOTAL RISKS | HIGH / CRITICAL | EXPECTED LOSS | OVERDUE | AVG CONTROL
0 | 0 | 0 | 0 | 0%
MANAGEMENT INSIGHT
0

## Scenario
CONTROL SCENARIO
ประมาณ Exposure เมื่อ Control Effectiveness เปลี่ยน
Scenario | Control Improvement | Cost of Treatment | Projected Expected Loss | Net Exposure Reduction | Use
No change | 0% | 0 | 0 | 0 | ใช้ประกอบการเลือก treatment ไม่แทน judgment
Targeted controls | 20% | 1200000 | 0 | 0 | ใช้ประกอบการเลือก treatment ไม่แทน judgment
Accelerated controls | 35% | 2600000 | 0 | 0 | ใช้ประกอบการเลือก treatment ไม่แทน judgment

## Treatment Plan
RISK TREATMENT PLAN
ทุกแผนต้องมี Target Residual และ Evidence
Risk ID | Response | Treatment Action | Expected Control / Outcome | Owner | Due | Status | Target Residual | Cost | Evidence
R-01 | Mitigate | Phishing-resistant MFA and recovery test | Control > 75% | CISO | 2026-09-26 | Not Started | 5 | 1800000 | ระบุ test / document
R-02 | Mitigate | Sponsor-led adoption and benefit review | Adoption > 70% | COO | 2026-10-10 | Not Started | 6 | 650000 | ระบุ test / document
R-03 | Transfer/Mitigate | Secondary supplier and tested BCP | Recovery < 24h | Procurement | 2026-10-24 | Not Started | 7 | 900000 | ระบุ test / document
R-04 | Avoid/Mitigate | Privacy impact assessment and data controls | No critical finding | DPO | 2026-11-07 | Not Started | 5 | 500000 | ระบุ test / document
R-06 | Mitigate | Monthly EAC and change control | CPI >= .95 | CFO | 2026-11-21 | Not Started | 7 | 250000 | ระบุ test / document

## Action Plan
ACTION PLAN
เปลี่ยน Insight ให้เป็นงานที่มีเจ้าของและเส้นตาย
Priority | Trigger / Finding | Recommended Action | Owner | Due Date | Status | Evidence / Result
P1 | Residual = Critical | กำหนด immediate control, contingency และ executive risk acceptance | ระบุเจ้าของ | 2026-09-19 | Not Started
P1 | High velocity risk | ลดเวลาตรวจจับ/ตอบสนองและทดสอบ contingency | ระบุเจ้าของ | 2026-09-26 | Not Started
P1 | Treatment overdue | Escalate blocker และกำหนด interim control | ระบุเจ้าของ | 2026-10-03 | Not Started
P2 | Control evidence อ่อน | ทดสอบ control design และ operating effectiveness | ระบุเจ้าของ | 2026-10-10 | Not Started
P3 | Residual ถึงเป้า | ปิด action พร้อม evidence และกำหนด review date | ระบุเจ้าของ | 2026-10-17 | Not Started