## Start Here
02 / PROJECT COST CONTROL
ควบคุมต้นทุนโครงการและแจ้งเตือนล่วงหน้า · Professional Edition · Sample data included
เริ่มใช้งานใน 5 ขั้นตอน
1 · COPY | เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้ แล้วทำสำเนาสำหรับโครงการ/องค์กรของคุณ
2 · INPUT | แทนที่ข้อมูลตัวอย่างในช่องสีเหลือง โดยเริ่มจาก Baseline และ Assumptions
3 · REVIEW | ตรวจสูตรและสมมติฐานกับเจ้าของข้อมูลหรือ Finance ก่อนใช้ตัดสินใจ
4 · DECIDE | อ่าน Dashboard, Management Insight และ Scenario เพื่อเลือกสิ่งที่ต้องทำ
5 · ACT | ระบุเจ้าของ กำหนดเส้นตาย และติดตามผลใน Action Plan
โครงสร้างไฟล์
Tab | หน้าที่ | สี | สิ่งที่ต้องทำ
Setup | ข้อมูลงบ ระยะเวลา และเจ้าของ | เหลือง = กรอก / ฟ้า = สูตร | แทนข้อมูลตัวอย่าง
Monthly EVM | PV, EV, AC, Cash Flow และ Cost Category | เหลือง = กรอก / ฟ้า = สูตร | แทนข้อมูลตัวอย่าง
Vendors | ต้นทุนและผลการส่งมอบของผู้ขาย | เหลือง = กรอก / ฟ้า = สูตร | แทนข้อมูลตัวอย่าง
Dashboard | KPI และ Early Warning | เหลือง = กรอก / ฟ้า = สูตร | แทนข้อมูลตัวอย่าง
Scenario | Forecast เมื่อ CPI/SPI เปลี่ยน | เหลือง = กรอก / ฟ้า = สูตร | แทนข้อมูลตัวอย่าง
Action Plan | ติดตามมาตรการแก้ไข | เหลือง = กรอก / ฟ้า = สูตร | แทนข้อมูลตัวอย่าง
หลักคิดที่ใช้
01 | CPI < 1 หมายถึงใช้เงินมากกว่ามูลค่างานที่ทำได้
02 | SPI < 1 หมายถึงงานช้ากว่าแผน
03 | Forecast ต้องปรับทุกงวด ไม่รอจนใกล้จบโครงการ
การใช้งานและข้อจำกัด
ใช้ฟรี ปรับใช้ และแชร์ต่อได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน · รองรับ Excel และการ Import เข้า Google Sheets · สูตรและคำแนะนำเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ ไม่แทนการตรวจสอบด้านบัญชี กฎหมาย ความปลอดภัย หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง · ThinkToFinish — Measure → Understand → Decide → Act → Finish

## Setup
PROJECT SETUP
ข้อมูลควบคุมหลักของโครงการ
Field | Input
Project Name | ERP Modernization
Project Sponsor | COO
Project Manager | PMO Lead
Start Date | 2026-01-01
Duration (months) | 12
BAC — Budget at Completion | 12000000
Management Reserve | 600000
Reporting Date | 2026-08-31

## Monthly EVM
MONTHLY EVM & COST DATA
กรอกตัวเลขสะสมของ PV, EV, AC และค่าใช้จ่ายรายเดือน
Month | PV (Cumulative) | EV (Cumulative) | AC (Cumulative) | Monthly Cash Out | Cash In | Labor | Materials | Vendor | Other | CPI | SPI
Jan | 700000 | 620000 | 680000 | 680000 | 0 | 280000 | 80000 | 280000 | 40000 | 0 | 0
Feb | 1500000 | 1350000 | 1480000 | 800000 | 0 | 320000 | 120000 | 310000 | 50000 | 0 | 0
Mar | 2500000 | 2200000 | 2550000 | 1070000 | 800000 | 390000 | 160000 | 450000 | 70000 | 0 | 0
Apr | 3600000 | 3150000 | 3800000 | 1250000 | 1200000 | 430000 | 220000 | 510000 | 90000 | 0 | 0
May | 4800000 | 4200000 | 5050000 | 1250000 | 1600000 | 440000 | 250000 | 470000 | 90000 | 0 | 0
Jun | 6100000 | 5350000 | 6400000 | 1350000 | 1800000 | 470000 | 290000 | 490000 | 100000 | 0 | 0
Jul | 7400000 | 6450000 | 7850000 | 1450000 | 1700000 | 500000 | 330000 | 510000 | 110000 | 0 | 0
Aug | 8500000 | 7200000 | 9200000 | 1350000 | 1400000 | 480000 | 310000 | 460000 | 100000 | 0 | 0
Sep | 9500000 |  |  |  | 1400000 |  |  |  |  | 0 | 0
Oct | 10400000 |  |  |  | 1100000 |  |  |  |  | 0 | 0
Nov | 11300000 |  |  |  | 900000 |  |  |  |  | 0 | 0
Dec | 12000000 |  |  |  | 900000 |  |  |  |  | 0 | 0

## Vendors
VENDOR COST REVIEW
เทียบ Contract กับ Actual และคุณภาพการส่งมอบ
Vendor | Contract Value | Actual / Committed | Variance | Delivery % | Quality 1–5 | Risk | Note
CloudWorks | 2300000 | 2450000 | 0 | 72% | 4 | Medium | ตรวจ milestone และ invoice
DataCore | 1800000 | 1750000 | 0 | 80% | 4 | Low | ตรวจ milestone และ invoice
IntegrateX | 1500000 | 1780000 | 0 | 60% | 3 | High | ตรวจ milestone และ invoice
ChangeLab | 900000 | 650000 | 0 | 75% | 4 | Low | ตรวจ milestone และ invoice
SecureOps | 700000 | 760000 | 0 | 90% | 5 | Low | ตรวจ milestone และ invoice

## Dashboard
PROJECT COST DASHBOARD
ข้อมูลตัวอย่าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2026
BAC |  | ACTUAL COST |  | EARNED VALUE | CPI |  | SPI
0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
FORECAST & EARLY WARNING
EAC | 0 |  | ETC | 0 | VAC | 0
Budget Utilization | 0% |  | Project Progress | 0% | Health | 0
Cost Category | Amount
Labor | 0
Materials | 0
Vendor | 0
Other | 0

## Scenario
FORECAST SCENARIOS
EAC = BAC / CPI assumption
Scenario | CPI Assumption | SPI Assumption | EAC | VAC | Finish Duration | Management Meaning
Recovery | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | ใช้ทดสอบความเพียงพอของ Recovery Plan
Current Trend | 0.78 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | ใช้ทดสอบความเพียงพอของ Recovery Plan
Downside | 0.7 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | ใช้ทดสอบความเพียงพอของ Recovery Plan

## Action Plan
ACTION PLAN
เปลี่ยน Insight ให้เป็นงานที่มีเจ้าของและเส้นตาย
Priority | Trigger / Finding | Recommended Action | Owner | Due Date | Status | Evidence / Result
P1 | CPI < 0.90 | ทบทวน Estimate to Complete, งานต้นทุนสูง และ Scope Change ภายใน 5 วัน | ระบุเจ้าของ | 2026-09-19 | Not Started
P1 | SPI < 0.90 | ทบทวน Critical Path, Resource Constraint และแผนเร่งรัด | ระบุเจ้าของ | 2026-09-26 | Not Started
P1 | Vendor variance ติดลบ | ตรวจ Contract, Acceptance, Change Order และ Invoice ของ Vendor | ระบุเจ้าของ | 2026-10-03 | Not Started
P2 | Forecast เกิน BAC | เสนอ Recovery Scenario พร้อม Decision ที่ต้องการจาก Sponsor | ระบุเจ้าของ | 2026-10-10 | Not Started
P3 | Cash out สูงกว่า cash in | อัปเดต Funding และ Liquidity Plan รายเดือน | ระบุเจ้าของ | 2026-10-17 | Not Started