## Start Here
03 / PROJECT HEALTH CHECK
ตรวจสุขภาพโครงการรอบด้าน · Professional Edition · Sample data included
เริ่มใช้งานใน 5 ขั้นตอน
1 · COPY | เก็บไฟล์ต้นฉบับไว้ แล้วทำสำเนาสำหรับโครงการ/องค์กรของคุณ
2 · INPUT | แทนที่ข้อมูลตัวอย่างในช่องสีเหลือง โดยเริ่มจาก Baseline และ Assumptions
3 · REVIEW | ตรวจสูตรและสมมติฐานกับเจ้าของข้อมูลหรือ Finance ก่อนใช้ตัดสินใจ
4 · DECIDE | อ่าน Dashboard, Management Insight และ Scenario เพื่อเลือกสิ่งที่ต้องทำ
5 · ACT | ระบุเจ้าของ กำหนดเส้นตาย และติดตามผลใน Action Plan
โครงสร้างไฟล์
Tab | หน้าที่ | สี | สิ่งที่ต้องทำ
Assessment | คะแนนสุขภาพ 10 มิติ | เหลือง = กรอก / ฟ้า = สูตร | แทนข้อมูลตัวอย่าง
Milestones | ติดตามแผนและ Forecast | เหลือง = กรอก / ฟ้า = สูตร | แทนข้อมูลตัวอย่าง
Issues | ประเด็นที่ต้อง Escalate | เหลือง = กรอก / ฟ้า = สูตร | แทนข้อมูลตัวอย่าง
Dashboard | ภาพรวมสำหรับ Steering Committee | เหลือง = กรอก / ฟ้า = สูตร | แทนข้อมูลตัวอย่าง
Scenario | ผลจาก Recovery Actions | เหลือง = กรอก / ฟ้า = สูตร | แทนข้อมูลตัวอย่าง
Action Plan | เจ้าของและเส้นตาย | เหลือง = กรอก / ฟ้า = สูตร | แทนข้อมูลตัวอย่าง
หลักคิดที่ใช้
01 | คะแนนต้องมี Evidence ไม่ใช่ความรู้สึก
02 | รายงานแนวโน้มควบคู่สถานะปัจจุบัน
03 | Escalate เฉพาะเรื่องที่ต้องการ Decision หรือ Support
การใช้งานและข้อจำกัด
ใช้ฟรี ปรับใช้ และแชร์ต่อได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน · รองรับ Excel และการ Import เข้า Google Sheets · สูตรและคำแนะนำเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ ไม่แทนการตรวจสอบด้านบัญชี กฎหมาย ความปลอดภัย หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง · ThinkToFinish — Measure → Understand → Decide → Act → Finish

## Assessment
PROJECT HEALTH ASSESSMENT
1 = Critical, 3 = Attention, 5 = Strong
Dimension | Weight | Score 1–5 | Weighted Score | Evidence / Finding | Owner
Scope stability | 10% | 3 | 0 | ระบุหลักฐานและแนวโน้ม | ระบุ Owner
Schedule | 14% | 2 | 0 | ระบุหลักฐานและแนวโน้ม | ระบุ Owner
Cost | 14% | 2 | 0 | ระบุหลักฐานและแนวโน้ม | ระบุ Owner
Quality | 10% | 4 | 0 | ระบุหลักฐานและแนวโน้ม | ระบุ Owner
Risk management | 10% | 3 | 0 | ระบุหลักฐานและแนวโน้ม | ระบุ Owner
Resources | 10% | 2 | 0 | ระบุหลักฐานและแนวโน้ม | ระบุ Owner
Stakeholder alignment | 10% | 4 | 0 | ระบุหลักฐานและแนวโน้ม | ระบุ Owner
Governance & decisions | 8% | 3 | 0 | ระบุหลักฐานและแนวโน้ม | ระบุ Owner
Benefits realization | 8% | 3 | 0 | ระบุหลักฐานและแนวโน้ม | ระบุ Owner
Change & adoption | 6% | 2 | 0 | ระบุหลักฐานและแนวโน้ม | ระบุ Owner

## Milestones
MILESTONE CONTROL
Forecast date ควรอัปเดตทุกงวดรายงาน
Milestone | Planned Date | Forecast Date | Variance Days | Critical? | Status | Owner | Recovery Note
Design sign-off | 2026-03-31 | 2026-04-07 | 0 | Yes | Done | PM / Workstream | ระบุ action และ dependency
Build complete | 2026-07-31 | 2026-08-25 | 0 | Yes | Done | PM / Workstream | ระบุ action และ dependency
UAT complete | 2026-09-15 | 2026-10-10 | 0 | Yes | In Progress | PM / Workstream | ระบุ action และ dependency
Training complete | 2026-10-15 | 2026-11-01 | 0 | No | Not Started | PM / Workstream | ระบุ action และ dependency
Go-live | 2026-11-01 | 2026-11-20 | 0 | Yes | Not Started | PM / Workstream | ระบุ action และ dependency

## Issues
ISSUE & DECISION LOG
ใช้สำหรับประเด็นที่เกิดแล้วและต้องการการตัดสินใจ
ID | Category | Issue / Decision | Severity 1–5 | Age Days | Status | Owner | Due Date | Decision / Next Step
I-01 | Schedule | UAT environment พร้อมช้ากว่าแผน | 5 | 18 | Open | ระบุ Owner | 2026-09-19 | ระบุ decision/action
I-02 | Resource | Business SME มีเวลาจำกัด | 4 | 24 | Escalated | ระบุ Owner | 2026-09-19 | ระบุ decision/action
I-03 | Cost | Integration change request รออนุมัติ | 4 | 12 | Open | ระบุ Owner | 2026-09-19 | ระบุ decision/action
I-04 | Quality | Defect retest backlog | 3 | 9 | In Progress | ระบุ Owner | 2026-09-19 | ระบุ decision/action

## Dashboard
PROJECT HEALTH DASHBOARD
สถานะรวมต้องอ่านคู่กับมิติที่อ่อนที่สุดและแนวโน้ม
HEALTH SCORE | STATUS | LATE MILESTONES | OPEN HIGH ISSUES | MAX DELAY (DAYS)
0% | 0 | 0 | 0 | 0
MANAGEMENT INSIGHT
0

## Scenario
RECOVERY SCENARIO
ประมาณผลเมื่อยกระดับมิติที่อ่อนด้วย Action ที่กำหนด
Scenario | Schedule Score | Cost Score | Resources Score | Adoption Score | Projected Health | Decision
No intervention | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | เทียบ effort กับผลสุขภาพที่คาด
Focused recovery | 3 | 3 | 3 | 3 | 0% | เทียบ effort กับผลสุขภาพที่คาด
Executive intervention | 4 | 3 | 4 | 4 | 0% | เทียบ effort กับผลสุขภาพที่คาด

## Action Plan
ACTION PLAN
เปลี่ยน Insight ให้เป็นงานที่มีเจ้าของและเส้นตาย
Priority | Trigger / Finding | Recommended Action | Owner | Due Date | Status | Evidence / Result
P1 | Health < 50% | ตั้ง Recovery Plan, Decision Cadence และ Sponsor Review รายสัปดาห์ | ระบุเจ้าของ | 2026-09-19 | Not Started
P1 | Critical milestone delay > 10 วัน | ทำ Critical Path recovery และยืนยัน Scope/Resource trade-off | ระบุเจ้าของ | 2026-09-26 | Not Started
P1 | Issue severity 4–5 ค้างเกิน 7 วัน | Escalate พร้อมทางเลือก ผลกระทบ และ Recommended Decision | ระบุเจ้าของ | 2026-10-03 | Not Started
P2 | Resource score < 3 | ยืนยัน Capacity จริง ปรับลำดับงาน หรือเติมผู้เชี่ยวชาญ | ระบุเจ้าของ | 2026-10-10 | Not Started
P3 | Benefits score < 3 | ทบทวน Benefit Owner, Baseline และ Tracking Plan | ระบุเจ้าของ | 2026-10-17 | Not Started